## Sheet1
준비사항 및 체크리스트
2016-00-00
구 분 | 준비사항 및 체크포인트 | 담 당 | 세부내용 | 소요예산 | 일정/시한 | 완료여부
내부품의 및 협조요청 | 평협회장 협조 요청 | 대표
| 교육분과장 협조 요청 | 대표
| 품의서 기안 및 품의 | 총무/대표 | 신부님께 보고
| 제분과/단체 협조 요청 | 대표 | 자모회/첫영성체반/평단협/상임위
| 전례단 파견미사 협조 요청 | 대표 | 해설자, 독서자, 보편지향기도자, 복사 선정
| 행사 결과 보고 | 총무/대표 | 신부님께 보고 - 행사 결과 및 평가, 예산집행 내역 등
대 교구 업무 | 수원ME 협의 | 대표 | 행사요청 및 일정 협의
| 상호 준비사항 점검 | 대표
| 인쇄물 및 발전기금 송금 | 재정 | 인쇄물비 교구 입금 및 인쇄물 수령 | 300000
홍보 | 주보 공지 | 총무 | 주보에 행사내용 게재( D-4주부터) |  |  | 완료
| 안내문/참가신청서 제작, 배포 | 총무 | 사전 배포 및 ( D-4주부터) 주보 간지로 배포 | 20000 |  | 완료
| 포스터 제작 및 게시 | 홍보 | D-4주 | 20000 |  | 완료
| 현수막 제작 및 게시 | 홍보 | D-4주 | 60000 | 2016-04-20 | 완료
신청서 접수 | 접수대 준비 | 총무
| 접수대장 | 총무 | 신청자 접수대장 준비
| 신청금 관리 | 재정
| 신청서 접수 D-4주 | 가시버시조 | (토) 19:30 미사
| 신청서 접수 D-4주 | 가시버시조 | (일) 9시 미사
| 신청서 접수 D-4주 | 가시버시조 | (일) 11시 미사
| 신청서 접수 D-3주 | 알콩달콩조 | (토) 19:30 미사
| 신청서 접수 D-3주 | 알콩달콩조 | (일) 9시 미사
신청서 접수 | 신청서 접수 D-3주 | 알콩달콩조 | (일) 11시 미사
| 신청서 접수 D-2주 | 오순도순조 | (토) 19:30 미사
| 신청서 접수 D-2주 | 오순도순조 | (일) 9시 미사
| 신청서 접수 D-2주 | 오순도순조 | (일) 11시 미사
| 신청서 접수 D-1주 | 아기자기조 | (토) 19:30 미사
| 신청서 접수 D-1주 | 아기자기조 | (일) 9시 미사
| 신청서 접수 D-1주 | 아기자기조 | (일) 11시 미사
| 신청자에 감사 문자 발송 | 대표 | 참가신청자 전원에게 문자 발송
| 참가인원 확정 | 대표 | 봉사자 부부에 통보/조별인원 확정/
| 명찰 준비 | 총무 | 커버 및 명찰 준비 - 행사 당일 배포 / 여유분 준비
| 조 편성 | 대표 | 1조당 10명 이내로 편성
| 참가자 확인 전화 | 각 조장 | (각 조장 분담) 신청자 참가여부 확인
발표장 | 발표장 예약 및 준비 | 대표 | 발표장 배치 / (앞)수강자용, (뒤)점심식사용으로 구분 |  | 2016-04-20
| 발표자용 책상/의자/마이크 | 총무 | 발표자용(1부부) 책상/마이크, 진행자용 마이크
| 노트북, 빔프로젝트 | 총무 | D-1일 Test 요망
| 시간표 제작 및 게시 | 홍보 | 대표는 봉사팀과 시간표 확정 / 시간표 제작 및 게시
| 현수막 게시 | 홍보 | 1층에 있는 현수막을 발표실로 옮겨 게시
| 간식배치 | 알콩달콩조 | 간식 배치(김밥 포함) + 보온물통
| 조별 나눔방 안내판 게시 | 오손도손조 | 발표장에 안내판 부착(예: 빨강빛조 → 2층 느티나무실)
조별 나눔방 | 조별 나눔방 예약 | 대표 | 편성 조에 따른 나눔방 수 확정 및 예약 |  | 2016-04-20
| 조별 나눔방 안내표시 | 오손도손조 | 각 조 나눔방 문에 안내표시 부착
| 좌석 배치 | 가시버시조 | 그룹 토의형태(ㄷ 자형)로 배치
| 문구류 배치 | 알콩달콩조 | 각 나눔방에 문구류 배치
| 간식 배치 | 알콩달콩조 | 간식 배치(김밥 제외, 12일 아침)
준비물 | 문구류 | 알콩달콩조 |  | 100000
| 매직펜(보드펜, 흑.적.청) |  | 4set
| 형광펜 |  | 4set
| 싸이펜 |  | 4set
| 크레파스 |  | 4개
| 스카치테이프 |  | 발표실용 2개
| 전지 |  | 20장
| A4용지 |  | 1통
| (참가자용)볼펜 |  | 24개
| 간식 준비 | 알콩달콩조 | 과일, 음료, 과자, 김밥 - 발표장 및 그룹 토의실 | 200000
식수, 음료수, 커피, 녹차류, 종이컵
| 중식 준비 | 재정 | 외식업체 사전 예약 | 600000 |  | 완료
| 종 | 홍보 | 사무실에 문의
| 음악CD | 홍보 | 시작 전, 점심시간 사용할 음악CD
| 카메라/켐코더 | 홍보 | 사진 및 동영상 촬영
| ME 주말 신청서 | 대표
최종점검 | 준비사항 최종 점검 | 대표 | ME 전 가족 참여 D-1일 저녁
기도,미사 | 신부님 인사,시작기도,파견미사 | 대표 | 신부님께 사전 요청 / 신부님 모셔오기 |  | 2016-04-20
평가 | 평가회 장소 예약 | 총무 | 식당 예약 (봉사부부 + 본당ME 임원) | 200000